## 区域管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述
/cloud/area/areatree
1 | AreaQueryPagedResultRequestDto | code | 冗余校验 | /cloud/area/listpage | 4 | ^$¦^(\d){6}(_\d{5})*$正则校验可以为空，同时又添加了NotBlank注解，其余地方不在列举
2 | AreaServiceImpl | getAreaPagedList | 缺少校验 |  | 3 | areaCrudService.findAreaIdByAreaCode返回可能为空，应该校验返回无响应code结果，无需在进行后续操作
3 |  |  | 冗余校验 |  | 4 | areaEntityPageList不可能为null
4 | AreaAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 待定逻辑 | /cloud/area/addArea | 2 | 排除重名的逻辑，是为了使区域名字是单独的？还是为了是自定义区域名称有别于省市？
/cloud/region/getRegionChildList
5 | AreaUpdateRequestDtoValidatorImpl | validate | 待定逻辑 | /cloud/area/update | 2 | 关于重名的逻辑判断部分与添加的validator中不一致，更新时会出现失败的情况
/cloud/area/get
/cloud/area/delete
validator类名称优化，验证的是业务前置逻辑，而不是请求参数

## 停车场管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述 | 解决方案
/cloud/parkinfo/pagelist
/cloud/area/parttree
/cloud/commonlookup/payMode
/cloud/commonlookup/chargeMode
/cloud/commonlookup/lotType
/cloud/commonlookup/appointment
/cloud/commonlookup/chargeFee
/cloud/commonlookup/parkingStatus
/cloud/commonlookup/payType
/cloud/common/sequence
1 | ParkingAddRequestDto | areaCode | 待定逻辑 | /cloud/parkinfo/add | 2 | 前端要求必填（有星号，但是 可以为空，为空默认areaCode为0），设计稿为非必填项，代码中没有约束 | 增加判断条件，当前端areaCode传0时，不去查询AreaEntity，此时areaId和pathCode不做添加
2 |  | operationState | 错误校验 |  | 2 | 前端非必填项（可以为空，为空默认operationState为空字符串），设计稿为非必填项，代码中NotNull注解 | pms_parking_current_info表中operationState字段有非空限制，故将表中非空限制去掉，再把NotNull注解去除
3 |  | lotTotal | 错误校验 |  | 2 | 前端非必填项（可以为空，为空默认operationState为空字符串），设计稿为非必填项，代码中NotNull注解 | pms_parking_info表中lotTotal字段有非空限制，将表中非空限制去掉，再把NotNull注解去除
4 |  | lotFixed | 错误校验 |  | 2 | 前端非必填项（可以为空，为空默认operationState为空字符串），设计稿为非必填项，代码中NotNull注解 | pms_parking_info表中lotFixed字段有非空限制，将表中非空限制去掉，再把NotNull注解去除
5 |  | openStartTime | 缺少校验 |  | 2 | 没有按照约定格式HH:mm:ss校验字符串 | 增加校验正则
6 |  | openEndTime | 缺少校验 |  | 2 | 没有按照约定格式HH:mm:ss校验字符串 | 增加校验正则
7 |  | payMode | 引起混淆 |  | 1 | 注解和注释矛盾，与chargeMode混淆 前端使用payMode作为缴费方式，chargeMode作为收费方式，与代码相反，参照设计稿，前端为正确设置 validator中的异常信息也同样错误 | 1.将注解与注释改为一致，payMode作为缴费方式，chargeMode作为收费方式 2.将异常信息改为与之对应的信息 | 已改
8 |  | chargeMode | 引起混淆 |  | 1 | 注解和注释矛盾，与payMode混淆 前端使用payMode作为缴费方式，chargeMode作为收费方式，与代码相反，参照设计稿，前端为正确设置 validator中的异常信息也同样错误，与此属性相关的代码均需做一次检查，防止错用 | 1.将注解与注释改为一致，payMode作为缴费方式，chargeMode作为收费方式 2.将异常信息改为与之对应的信息 3.检查代码中涉及payMode和chargeMode的地方是否有错误 | 已改
9 |  | freeTime | 缺少校验 |  | 2 | 前端要求必填（有星号，但是可以为空，为空默认freeTime为空字符串），设计稿为必填项，代码中没有约束 | 添加freeTime非空校验
10 |  | chargeRule | 缺少校验 |  | 2 | 前端要求必填（有星号，但是可以为空，为空默认chargeRule为空字符串），设计稿为必填项， 代码中没有非空约束，只有最大长度约束 | 添加chargeRule非空校验
11 |  | appointmentRule | 缺少校验 |  | 1 | 没有做长度约束 | appointmentRule在数据库中的类型为text，添加其长度约束最多位65535个字符
12 |  | imageUrls | 缺少校验 |  | 2 | 目前只有非空校验 | 添加验证传递过来的图片链接是否符合网址URL要求，包括LOGO也需要做相同校验
13 | ParkingConstant | CHARGE_FEE_ENUM_ERROR | 内容错误 |  | 2 | 现为 是否可预约输入有误 | 更改为"是否收费输入有误"
14 |  | PARKING_INFO_PARKING_ LOGO_LENGTH_RANGE | 内容错误 |  | 2 | 现为 收费单位最多{max}个字符 | 更改为"停车场LOGO图片链接最多{max}个字符"
15 | ParkingAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 错误校验 |  | 2 | L47约束不止在二者都非空的情况 L58非必填项可为空，空指针（前端可以先可预约，然后填入预约数目，在移去预约），L67同理 L70没有对lotAppointmentTotal做非空校验就使用 | 重新整理一下逻辑
16 | ParkingInfoServiceImpl | addParking-getDetailAddress | 冗余查询 |  | 3 | 多一次AreaEntity的查询可减掉 | 将getDetailAddress方法请求参数直接改成AreaEn tity,减少一次AreaEntity的查询 |  | 已改
17 | UploadController | fileUpload | 抛出异常 | /cloud/upload/fileUpload | 4 | 方法体抛出exception | 添加抛出Exception异常 |  | 已改
18 | ParkingInfoServiceImpl | getParking | 缺少校验 | /cloud/parkinfo/get | 2 | 没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 1.id加上非空校验；2.删除冗余操作
19 | ParkingInfoServiceImpl | deleteParking | 缺少校验 | /cloud/parkinfo/delete | 2 | 没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库处理操作 | 1.id加上非空校验；2.删除冗余操作

## 停车区域管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述 | 解决方案
1 | ParkingAreaServiceImpl | getParkingAreaPagedList | 冗余判断 | /cloud/parkingArea/listpage | 4 | L190多余非空判断 L153可以顺序逻辑去分别判断条件拼接数据库操作条件，不用分成两块处理 | 1.去除多余非空判断 2.按顺序先根据停车场相关条件查询停车场，再将停车场id集合和其他parkingArea的条件拼接，查询。
/cloud/commonlookup/lotType
/cloud/area/parttree
/cloud/common/sequence
/cloud/parkinfo/list
2 | ParkingAreaAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 冗余校验 | /cloud/parkingArea/add | 3 | L63 L69多余非空判断 L86 L89应该优先判断，可以减少数据库查询 | 1.去除多余非空判断 2.将参数内车位数先进行比较
3 | ParkingAreaServiceImpl | getParkingArea | 缺少校验 | /cloud/parkingArea/get | 2 | L237没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 1.增加id非空校验 2.去除数据库冗余查询
4 | ParkingAreaUpdateRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 | /cloud/parkingArea/update | 3 | L34没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 L52缺少非空判断 L69 L72应该优先判断，可以减少数据库查询 | 1.增加id非空校验 2.去除数据库冗余查询 3.增加非空判断 4.将参数内车位数先进行比较，减少数据库查询
5 | ParkingAreaServiceImpl | deleteParkingArea | 缺少校验 | /cloud/parkingArea/delete | 3 | L102没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 1.增加id非空判断 2.去除冗余的数据库查询
URL优化

## 车库管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述 | 解决方案
1 | ParkingGarageServiceImpl | getGaragePagedList | 冗余判断 | /cloud/garage/listpage | 4 | L232多余非空判断 L198可以顺序逻辑去分别判断条件拼接数据库操作条件，不用分成两块处理 | 1.去除多余的非空判断 2.同停车区域管理分页处理一致
/cloud/area/parttree
/cloud/common/sequence
2 | GarageAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 判断优先 | /cloud/garage/add | 3 | L65 L68应该优先判断，可以减少数据库查询 | 将参数内的车位数先进行比较
3 | ParkingGarageServiceImpl | getGarage | 缺少校验 | /cloud/garage/get | 3 | L162没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 1.增加id非空校验 2.去除冗余数据库查询
4 | GarageUpdateRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 | /cloud/garage/update | 3 | L31没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 L42没有非空判断 L59 L62应该优先判断，可以减少数据库查询 | 1.增加id非空校验 2.去除冗余数据库查询 3.对实体做非空判断 4.将参数内的车位数先进性比较，较少数据库查询
5 | ParkingGarageServiceImpl | deleteGarage | 缺少校验 判断优先 | /cloud/garage/delete | 3 | L132没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 并且不需要四次查询后在做判断，查询一次做一次判断可减少数据库处理 | 1.增加id非空校验 2.查询一次做一次判断，减少数据库查询操作

## 出入口管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述
1 | ParkingGateInfoServiceImpl | getParkingGatePagedList | 冗余判断 类型错用 | /cloud/parkinggateinfo/listpage | 2 | L307多余非空判断 L265可以顺序逻辑去分别判断条件拼接数据库操作条件，不用分成两块处理 L312类型错用？应该用HashMap
2 | ParkingGateInfoServiceImpl | getParkingGateType | 业务建议 | /cloud/parkinggateinfo/gettype | 4 | 建议移至CommonLookup模块下
/cloud/area/parttree
/cloud/common/sequence
3 | ParkingGateAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 冗余判断 逻辑建议 | /cloud/parkinggateinfo/add | 4 | L36多余非空判断 L48名称互斥是否应该是同车库或者同停车场下限定的？现为租户下限定
4 | ParkingGateInfoServiceImpl | getParkingGate | 缺少校验 | /cloud/parkinggateinfo/get | 4 | L159没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作
5 | ParkingGateUpdateRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 逻辑建议 | /cloud/parkinggateinfo/update | 4 | L32多余非空判断 L44校验id字段是否为空，没有抛出 L50名称互斥是否应该是同车库或者同停车场下限定的？现为租户下限定
6 | ParkingGateDeleteRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 逻辑建议 | /cloud/parkinggateinfo/delete | 4 | L30没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 L34多余非空判断 L35可修改为查询条目而非实体对象

## 车道管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述
1 | ParkingLaneQueryPagedResultRequestDto | lotType | 多余属性？ | /cloud/parkinglaneinfo/listpage | 4 | 非必要属性?前端与设计不一致
2 | ParkingLaneInfoServiceImpl | getParkingLanePagedList | 冗余判断 类型错用 |  | 2 | L334多余非空判断 L289可以顺序逻辑去分别判断条件拼接数据库操作条件，不用分成两块处理 L339类型错用？应该用HashMap
3 | ParkingLaneInfoServiceImpl | getParkingLaneType | 业务建议 | /cloud/parkinglaneinfo/gettype | 4 | 建议移至CommonLookup模块下
/cloud/area/parttree
/cloud/common/sequence
4 | ParkingLaneTypeValidatorImpl | validate | 内容比较 | /cloud/parkinglaneinfo/add | 2 | L17装箱对象应该使用equals方法
5 | ParkingLaneAddRequestDtoValidatorImpl | validate | 冗余判断 逻辑建议 |  | 4 | L37多余非空判断 L58名称互斥是否应该是同车库或者同停车场下限定的？现为租户下限定
6 | ParkingLaneInfoServiceImpl | getParkingLane | 缺少判断 | /cloud/parkinglaneinfo/get | 4 | L179没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 L180缺少非空判断
7 | ParkingLaneUpdateRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 逻辑建议 | /cloud/parkinglaneinfo/update | 4 | L36校验id字段是否为空，没有抛出 L60名称互斥是否应该是同车库或者同停车场下限定的？现为租户下限定
8 | ParkingLaneInfoServiceImpl | updateParkingLane | 冗余判断 |  | 4 | L151多余非空判断
9 | ParkingLaneDeleteRequestDtoValidatorImpl | validate | 缺少校验 | /cloud/parkinglaneinfo/delete |  | L23没有校验id字段是否为空
URL优化

## 泊位管理
序号 | 类名 | 位置 | 分类 | 归属 | 等级 | 描述 | 解决方案
1 | ParkingLotInfoServiceImpl | getParkingLotPagedList | 冗余判断 | /cloud/parklotinfo/listpage | 4 | L228多余非空判断 L195可以顺序逻辑去分别判断条件拼接数据库操作条件，不用分成两块处理 | 1.去除多余的非空判断 2.同停车区域管理分页处理一致
2 | AreaServiceImpl | getAreaParkingTree | 逻辑有误 | /cloud/area/parkingareatree | 2 | L372停车场信息的修改应该放到L363循环之前 L363可以使用fori循环剔除全国下停车场，以减少递归中的循环
/cloud/garage/list
/cloud/parkingArea/list
/cloud/common/sequence
3 | ParkingLotConstant | PARKING_LOT_CODE_ILLEGAL | 内容错误 | /cloud/parklotinfo/add | 2 | 应该为 泊位编号不合法 | 将内容改为'泊位编号不合法'
4 | ParkingLotAddDtoValidatorImpl | validate | 逻辑优化 |  | 4 | L75和L96的判断优先执行较为妥当 | 将number合法性以及code是否存在提前判断
5 | ParkingLotInfoServiceImpl | getParkingLot | 缺少判断 | /cloud/parklotinfo/get | 3 | L155没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 增加id非空校验
6 | ParkingLotUpdateDtoValidatorImpl | validate | 缺少判断 冗余判断 | /cloud/parklotinfo/update | 4 | L41没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 L51和L57可以放到L45的else中去 L63数据库处理-是无租户操作，根据调用来看没用必要 | 1.增加id非空校验 2.将L51和L57放到L45的else中 3.将无租户操作改为有租户操作
7 | ParkingLotInfoServiceImpl | deleteParkingLot | 缺少判断 | /cloud/parklotinfo/delete | 4 | L130没有校验id字段是否为空，有冗余的数据库查询操作 | 增加id非空校验

## 说明
等级 | 说明 | 描述
1 | 必须修改 | 逻辑错误，影响数据库
2 | 必须修改 | 逻辑错误，不影响数据库
3 | 应该修改 | 多余数据库处理等，对处理结果没有影响
4 | 建议修改 | 多余逻辑操作或逻辑不严谨等，对处理结果没有影响